【別紙４】

長柄町公立学校情報機器整備事業計画

長柄町教育委員会

４　1人１台端末の利活用に係る計画

（１）１人１台端末をはじめとするICT 環境によって実現を目指す学びの姿

※１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワーク等を通じて実現を目指す学びの姿を記載する。

ICT環境において実現を目指す小中学校の学びの姿は、情報教育を中心に据え、生徒たちが情報の取捨選択やデジタルスキルを磨く環境を整備します。プログラミングや情報リテラシーを基盤とした授業が展開され、デジタルツールを活かした創造的な学習が進むことで、生徒たちは問題解決力や発想力を養います。オンライン学習プラットフォームや協働ツールを活用し、生徒たちが時空を超えて共同で学び、情報を共有できるようなコミュニティを築きます。データ分析やAIを活用して教育効果を評価し、調整することで、効果的な情報教育を実現します。これにより、未来の社会で必要な情報活用能力を身につけ、グローバルな競争社会に適応できる教育環境を整備します。

また、GIGA端末の持ち帰りを実施し、家庭学習における学習支援や、欠席者・不登校児童生徒のオンラインによる授業参加などを進めていく。

（２）GIGA 第２期の総括

※令和５年度までの間にGIGAスクール構想の実現に向けて実施してきた端末と通信ネットワークの整備や、これらを活用した学びの実践のための取組等の総括を行い、その結果を記載するとともに、明かになった課題については、その解決策とともに記載すること。

（課題及び解決策としては、端末、通信ネットワーク、周辺環境等のハード面に係るもののほか、その利活用方策に係るものが想定される。）

小中学校の児童生徒に１人１台端末を整備したことにより、小学校はＰＣ室を廃止し、教室での活用に力を入れてきた。通信ネットワークについては校内全域において通信速度の確保ができるよう令和6年度にネットワークの再整備を行った。

GIGA 第２期の導入にあたって、情報活用能力の育成を前面に出した授業改善を小中学校に指導し、小中学校におけるＩＣＴに関する研究部会を通じ活用促進を図っていく。ＩＣＴ支援員を派遣し授業支援等を行っていく。また、GIGA端末の持ち帰りを行い、より効果的な活用について推進していく。

- １人１台端末の利活用方策

「教育DXに係る当面のKPI」に示しているKPIにもとづく現状と目標

| NO | 項目 | KPI | 現状値（年度） | 目標値 （年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | １人１台 端末の整備 | １００％ | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 432 |  | １人１台端末を常時活用ができるよう、十分な予備機を整備しているか。 | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 433 | ネットワークの改善 | 無線LAN又は移動通信システムによりインターネット接続を行う普及教室の率：目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 434 |  | 端末利用に係る回線の速度を計測・把握した学校の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 435 |  | 課題のある学校についてアセスメントを実施済みの自治体の率:目標100% | － | － |
| 436 |  | 必要なネットワーク速度を確保済みの学校の率：目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 437 | 校務の デジタル化 | FAXでのやり取り・押印を原則廃止した学校の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 438 |  | 校務支援システムへの名簿情報の不必要な手入力作業を一掃した学校の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 439 |  | クラウド環境を活用した校務ＤＸを積極的に推進している学校の率:目標80% | ０％ | １００％ （Ｒ１０） |
| 440 |  | 次世代の校務システムの導入に向けた検討を行う自治体の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 441 | １人１台 端末の積極的活用 | 毎年度ICT研修を受講する教員の率：目標100% | ８０％ | １００％ （Ｒ７） |
| 442 |  | 情報通信技術支援員（ICT支援員）の配置: 目標4校に1人 | ３校／人 | 4校/人 （Ｒ６） |
| 443 |  | １人１台端末を週３回以上活用する学校の率：目標100% | １００％ | 小/中：100%(R６) |
| 444 |  | デジタル教科書を実践的に活用している学校の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 445 | 個別最適・ 協働的な学びの充実 | 児童生徒が自分で調べる場面において１人１台端末を週３回以上使用させている学校の率:目標100% | ７０％ | 小/中： １００％ (Ｒ８) |
| 446 |  | 児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面において１人１台端末を週３回以上使用させている学校の率:目標80% | １００％ | 小/中： ８０％ (Ｒ６) |
| 447 |  | 教職員と児童生徒がやりとりする場面において１人１台端末を週３回以上使用させている学校の率:目標80% | ３０％ | 小/中： ８０％ (Ｒ８) |
| 448 |  | 児童生徒同士がやりとりする場面において１人１台端末を週３回以上使用させている学校の率:目標80% | ３０％ | 小/中： ８０％ (Ｒ８) |
| NO | 項目 | KPI | 現状値（年度） | 目標値 （年度） |
| 449 | (続)個別最適 ・協働的な学びの充実 | 児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組む場面において１人１台端末を週３回以上使用させている学校の率:目標80% | ７０％ | 小/中： ８０％ (Ｒ８) |
| 450 | 学びの保障 | 希望する不登校児童生徒へ端末を活用した授業への参加・視聴の機会を提供している学校の率:目標100％ | ３０％ | １００％ （Ｒ８） |
| 451 |  | 希望する児童生徒への端末を活用した教育相談を実施している学校の率：目標100% | ０％ | １００％ （Ｒ９） |
| 452 |  | 外国人児童生徒に対する学習活動等の支援に端末を活用している学校の率:目標100％ | １００％ | １００％ （Ｒ６） |
| 453 |  | 障害のある児童生徒や病気療養児等、特別な支援を要する児童生徒の実態等に応じて端末を活用した支援を実施している学校の率:目標100% | １００％ | １００％ （Ｒ６） |